## Proyeccion inicial
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 5.405% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.703% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 8.108% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 4 | 2 | 6
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 8.108% | 12 | SI | AVANCE | 16.22% | 40.54% | 51.35% | 100%
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 5.405% | 8 | SI | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 8.108% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 2 | 1 | 4
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.703% | 4 | SI | POCO IMPORTANTES | 0 | 1 | 1 | 2
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 8.108% | 12 | SI | Sprint Burndown | 83.78% | 59.46% | 48.65% | 0%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.703% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 24.32% | 36 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 5.405% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.703% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 8.108% | 12 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 5.405% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.703% | 4 | SI
0%
0%
0%
0%
0%

## 2do sprint
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 5.405% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.703% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 8.108% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 2 | 0 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 8.108% | 12 | SI | AVANCE | 16.22% | 32.43% | 32.43% | 32.43%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 5.405% | 8 | NO | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 8.108% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 1 | 2 | 4
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.703% | 4 | NO | POCO IMPORTANTES | 0 | 0 | 2 | 2
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 8.108% | 12 | NO | Sprint Burndown | 83.78% | 67.57% | 67.57% | 67.57%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.703% | 4 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 24.32% | 36 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 5.405% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.703% | 4 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 8.108% | 12 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 5.405% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.703% | 4 | NO
0%
0%
0%
0%
0%

## EJ1- Opcion a
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 4.444% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.222% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 6.667% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 2 | 4 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 6.667% | 12 | SI | AVANCE | 13.33% | 26.67% | 53.33% | 53.33%
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 4.444% | 8 | NO | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 6.667% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 1 | 1 | 5
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.222% | 4 | NO | POCO IMPORTANTES | 0 | 0 | 3 | 3
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 6.667% | 12 | SI | Sprint Burndown | 86.67% | 73.33% | 46.67% | 46.67%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mostrar mensajes de novedades en el widget de chat | BAJA | 8.889% | 16 | SI
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.222% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 20% | 36 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.444% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.222% | 4 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 6.667% | 12 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.444% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.222% | 4 | NO
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mensaje de novedades e el Widget del chat de cliente final | BAJA | 8.889% | 16 | SI
0%
0%
0%

## EJ1- Opcion b
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 4.444% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.222% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 6.667% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 2 | 3 | 1
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 6.667% | 12 | SI | AVANCE | 13.33% | 26.67% | 44.44% | 53.33%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 4.444% | 8 | NO | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 6.667% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 1 | 2 | 4
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.222% | 4 | NO | POCO IMPORTANTES | 0 | 0 | 3 | 3
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 6.667% | 12 | SI | Sprint Burndown | 86.67% | 73.33% | 55.56% | 46.67%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mostrar mensajes de novedades en el widget de chat | BAJA | 8.889% | 16 | SI
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.222% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 20% | 36 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.444% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.222% | 4 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 6.667% | 12 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.444% | 8 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.222% | 4 | NO
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mensaje de novedades e el Widget del chat de cliente final | BAJA | 8.889% | 16 | SI
0%
0%
0%

## EJ2- Opcion a
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 4.167% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-07
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.083% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-18
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 6.25% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 2 | 5 | 7 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 6.25% | 12 | SI | AVANCE | 12.5% | 25% | 47.92% | 93.75% | 93.75%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 4.167% | 8 | SI | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 6.25% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 1 | 2 | 4 | 0
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.083% | 4 | SI | POCO IMPORTANTES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 6.25% | 12 | SI | Sprint Burndown | 87.5% | 75% | 52.08% | 6.25% | 6.25%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mostrar mensajes de novedades en el widget de chat | BAJA | 8.333% | 16 | SI
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 18.75% | 36 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.167% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 6.25% | 12 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.167% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mensaje de novedades e el Widget del chat de cliente final | BAJA | 8.333% | 16 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Distribucion de consultas por skill | ALTA | 6.25% | 12 | NO
0%
0%

## EJ2- Opcion b
% DE INCREMENTO | [8 empty] | SPRINTS
PRODUCT BACKLOG | SPRINT | US. HISTORY | TAREAS | IMPORTANCIA | INCRMENTO | HS | TERMINADO |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | Instalar version de prueba | ALTA | 4.167% | 8 | SI | INICIO | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-07
| SPRINT 1 | INSTALACION DE VERSION DE PRUEBA | capacitacion inicial de usuarios Administradores | ALTA | 2.083% | 4 | SI | FIN | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-18
| SPRINT 1 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Alta de correo electronico y sincronizacion / configuracion | ALTA | 6.25% | 12 | SI | VELOCIDAD | 3 | 2 | 5 | 7 | 0
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE ATENCION POR CANAL DE E-MAIL | Capacitacion de los usaurios finales | ALTA | 6.25% | 12 | SI | AVANCE | 12.5% | 25% | 47.92% | 93.75% | 93.75%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE REGLAS DE NEGOCIO (SLA) | Carga de tiempos de resolucion para los distintos SLA | BAJA | 4.167% | 8 | SI | MUY IMPORTANTES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
| SPRINT 2 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Desarrollo de Widget de chat en la pagina de la empresa | MEDIA | 6.25% | 12 | SI | MEDIANAMENTE IMPORTANTES | 0 | 1 | 2 | 4 | 0
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Interconexion con la plataforma | MEDIA | 2.083% | 4 | SI | POCO IMPORTANTES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Capacitacion de los usaurios finales | MEDIA | 6.25% | 12 | SI | Sprint Burndown | 87.5% | 75% | 52.08% | 6.25% | 6.25%
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mostrar mensajes de novedades en el widget de chat | BAJA | 8.333% | 16 | SI
| SPRINT 3 | IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATICAS PREDETERMINADAS | Carga de respuestas predeterminadas | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 18.75% | 36 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.167% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE METRICAS DE PRODUCTIVIDAD | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Creacion de metricas principales (querys) | MEDIA | 6.25% | 12 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Armado del Dashboard | MEDIA | 4.167% | 8 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE DASHBOARD DE SATISFACCION (NPS, CSAT) | Capacitacion de los supervisores y accesos | BAJA | 2.083% | 4 | SI
| SPRINT 4 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Mensaje de novedades e el Widget del chat de cliente final | BAJA | 8.333% | 16 | SI
| SPRINT 5 | IMPLEMENTACION DE CANAL DE ATENCION POR CHAT | Distribucion de consultas por skill | ALTA | 6.25% | 12 | NO
0%
0%